## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nardou Thomas |  | Projet: | P_Script | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 11:33 | heures | Date: | 2023-11-29
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
48 | 2023-11-29 | 0:30 | Documentation | Mise en place du repo Git et de la structure du projet
48 | 2023-11-29 | 0:05 | Documentation | Mis en place du reéseau interne avec les VM
48 | 2023-11-29 | 1:18 | Documentation | Mettre en place le réseau interne
49 | 2023-12-06 | 0:34 | Analyse | Avec Ethan on a fais le digramme de flux
49 | 2023-12-06 | 0:13 | Dévelopement | J'ai fais la connection entre les PC
49 | 2023-12-06 | 0:19 | Analyse | J'ai chercher des information sur le PSSession
49 | 2023-12-06 | 0:16 | Dévelopement | J'ai essyé d'ouvrir une connection sans que à chaque fois ça demande le mot de pass
49 | 2023-12-06 | 0:20 | Meeting | J'ai aidé Ethan à rgler son problème de connection entre ses deux VM
50 | 2023-12-13 | 1:00 | Dévelopement | J'ai fusionné mon script avec celui d'ethan
50 | 2023-12-13 | 2:00 | Dévelopement | J'ai paufine ma partie de code en reglant quelques bugs et en optimisant un peu mon code
51 | 2023-12-20 | 0:34 | Dévelopement | J'ai regler quelque dernier petit bug et j'ai ajouté le système de verification si l'event log existe ou pas
51 | 2023-12-20 | 1:00 | Dévelopement | J'ai regler les point à améliorer discuté avec M. Meylan
51 | 2023-12-20 | 0:17 | Dévelopement | j'ai ajouté les commentaires
51 | 2023-12-20 | 0:34 | Dévelopement | Finir les derniers ajustements du script
1 | 2024-01-06 | 0:40 | Documentation | J'ai commencé le powerpoint avec Ethan
2 | 2024-01-10 | 0:30 | Dévelopement | On a terminé les dernière finition du script
2 | 2024-01-10 | 0:37 | Documentation | J'ai terminé le powerpoint il manque pour que la partie des problème rencontrées mais cette partie c'est ethan qui l'a fait
2 | 2024-01-10 | 0:46 | Documentation | J'ai paufiné le powerpoint et j'ai un peu réviser avec ethan
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM(Table2[[#This Row],[Jour]]))